Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Заринская средняя общеобразовательная школа имени М.А.Аверина»

Промышленновский район

Организация введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении

Составитель: Астапенко Марина Викторовна, зам.директора по УВР

Плотниково 2011

Мероприятия  по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования в МБОУ «Заринская  СОШ имени М.А. Аверина» на 2011-2012 годы

| Направления | Мероприятия | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении | Август 2011г. | Администрация ОУ |
|  | Организация обучения педагогов образовательного учреждения по вопросам, связанным с введением ФГОС. | 2011-2012 учебный год, постоянно | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы ООО образовательного учреждения и ее утверждение. Обеспечение соответствия нормативной базы образовательного учреждения требованиям ФГОС (цель образовательного процесса, режим занятий, материально-техническое обеспечение и др.) Привлечение органов государственно-общественного управления общеобразовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования. | Январь-май 2012г. | Проектная группа Администрация ОУ |
|  | Внесение в нормативно-правовую базу общеобразовательного учреждения дополнений по реализации требований в части безопасного образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся. | Май 2012г. | Директор школы |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Май 2012г. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Апрель 2012г. | Администрация ОУ |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (приказ Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 г. № 424н) | Июнь 2012г. | Администрация ОУ |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Создание структурной системы координации участников образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС основного общего образования. | Апрель 2012г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования. | Апрель 2012г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Проведении школьного мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | С октября 2012 г. по отдельному плану | Заместитель директора по УВР |
|  | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС. | С мая 2012 г. по отдельному плану | Заместитель директора по УВР |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС в основной школе. Разработка и реализация плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО. | Сентябрь 2011г. | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по УВР руководители ММО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» приказ Минздравсоцразвития России от 14.08.2009 г. № 593) | Май 2012г. | Директор школы |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы ООО. | С мая 2012 г. постоянно | Заместитель директора по УВР |
|  | Организация и проведение публичного отчета образовательного учреждения. | По окончании учебного года | Директор школы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Разработка локальных актов (положений) структурных подразделений общеобразовательного учреждения с учетом требований к оснащенности образовательного процесса. | Апрель- май 2012г. | Администрация ОУ |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | Май-июнь 2012г. | Библиотекарь |

План-график

введения ФГОС основного общего образования

в  МБОУ «Заринская  СОШ имени М.А. Аверина»

| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Школьный уровень (сроки, ответственные) | Сроки проведения | Ответственные |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ | Ноябрь 2011 года | Зам.директора по УВР |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования | Январь-март 2012 года |  |
| Принятие приказа «О введении ФГОС основного общего образования в ОУ» | Август 2012 года | Директор |
| Подготовка ОУ к введению ФГОС с 1 сентября 2012 года | Январь-август 2012 года |  |
| Создание и апробация документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов. | Январь 2011 года | Администрация ОУ |
| 2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| Организация и проведение совещания при директоре по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО. | Ноябрь 2011 года | Директор Зам.директора по УВР |
| Организация работы по изучению методических рекомендаций: -для руководителей ОУ; -контроль и оценка планируемых результатов обучения в основной школе; - программы воспитания и социализации обучающихся |  |  |
| Разработка нормативных правовых документов школьного уровня | Январь-апрель 2012 года | Зам.директора по УВР |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| Создание рабочей группы по координации деятельности при введении ФГОС | Январь 2012 года | Директор школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС и определения необходимых потребностей | Январь 2012 | Директор |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Январь 2012 года | Зам.директора по УВР |
| Планирование и обеспечение курсовой подготовки учителей предметников | Сентябрь 2011 года | Зам.директора по УВР |
| Обеспечение участия педагогов в педагогических чтениях по проблеме вариативности ООО как условие достижения новых образовательных результатов | Март 2012 года | Зам.директора по УВР |
| Обеспечение участия педагогов в педагогических чтениях по проблеме формирования универсальных учебных действий |  |  |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| Предоставление заявок на курсы повышения квалификации | Сентябрь 2011 | Зам.директора по УВР |
| Обеспечение участия в курсах повышения квалификации учителей - предметников, организация методической работы в межкурсовой период | Январь-май 2012 года |  |
| Изучение опыта педагогов области, участвующих в апробации ФГОС | Январь-май 2012 год |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| Обеспечение изучения ФГОС основного общего образования | Ноябрь 2011г. - май 2012г. | Зам.директора по УВР |
| Информирование общественности, родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО на родительских собраниях. |  | Директор |
| Изучение запроса родителей направленности внеурочной деятельности. Анкетирование родителей | Февраль –март 2012г. | Зам.директора по УВР, ВР |

План методической  работы МБОУ «Заринская  СОШ имени М.А. Аверина», обеспечивающий сопровождения введения ФГОС ООО на 2011 – 2012 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МО по теме «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: состав, содержание, особенности подхода» | Апрель 2012г. | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Организация курсов повышения квалификации на базе КРИПК и ПРО для учителей по вопросам внедрения ФГОС ООО | 2011-2012 г.г. | Заместитель директора по УВР |
| 3. | Методическое сопровождение деятельности образовательного учреждения по разработке основной образовательной программы основного общего образования; нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС: - педагогический совет «Достижения планируемых результатов учебных программ основного общего образования, как механизм реализации ФГОС»; - обучающий семинар «Технология оценивания образовательных достижений»; - заседания проектной группы; - совещание «Реализация системно-деятельностного подхода на современном уроке в основной школе» | Апрель-май 2012г. Июнь 2012г. Июнь 2012г. Апрель-май 2012г. Август 2012г. | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по УВР Заместитель директора по УВР |
| 4. | Методическое сопровождение деятельности образовательного учреждения по разработке программы внеучебной деятельности: - МО классных руководителей; - педагоги дополнительного образования; - заседания проектной группы по разработке ООП ООО. | Май 2012 | Заместитель директора по ВР |
| 5. | Заседание МС учителей опорной школы по теме «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования» | Август 2012г. | Руководитель МС |
| 6. | Методическое сопровождение деятельности педагогических работников ОУ в плане применения форм и методов обучения: - Семинар-практикум «Формы внеучебной деятельности» - ШМО классных руководителей «Формирование у обучающихся основной школы ценностного отношения к здоровью»; - Семинар-практикум «Проектные задачи в основной школе в условиях введения ФГОС ООО» - научно-методический семинар «Технология деятельностного метода как средство реализации современных целей образования» | Сентябрь 2011г. Ноябрь 2011г. Январь 2012г. Март 2012г. | Заместитель директора по ВР Руководитель ТГ |
| 7. | Диссеминация передового педагогического опыта учителей, преподающих в 5-х классах: - Открытый урок «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики у учащихся 5 класса»; - Семинар – практикум «Технология деятельностного метода обучения»; - Мастер- класс «Проектная деятельность на уроках и внеурочное время» | Ноябрь 2012г. Январь 2013г. Февраль 2013г. | Учитель математики Учитель технологии Учитель биологии |
| 8. | Методическое сопровождение создания школьной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы учащихся основной школы | Сентябрь-октябрь 2012г | Заместитель директора по УВР |

Источники:

- http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=435

- http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588

http://ipk.kem-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=990&Itemid=350