Приложение 2

Мероприятия по обеспечению введения ФГОС начального общего образования

| №пп | Направления деятельности | Мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный уровень | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Уровень ОУ | Педагог |
| 1 | Обеспечить нормативные основания для введения Стандарта | Разработка примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования |  |  | Разработка локального акта ОУ, определяющего порядок разработки ООП и рабочих программ по учебным предметам в соответствии с Учебным планом начальной школы Разработка на основе федеральной примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования в школе | Разработка на основе примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования школы рабочих программ учебных предметов |
|  |  |  | Определение порядка формирования заказа на учебники и учебные пособия |  | Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в соответствии с ФГОС начального общего образования; |  |
|  |  |  | Разработка дополнительно к федеральным требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся |  |  |  |
|  |  | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в РФ | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в Свердловской области | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в муниципальном образовании | Разработка плана введения ФГОС в ОУ |  |
|  |  |  | Разработка (корректировка) необходимых локальных актов на уровне региона для введения ФГОС | Разработка необходимых локальных актов на уровне муниципалитетов для введения ФГОС | Внесение изменений в Уставы ОУ Разработка необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения ФГОС (определяющих цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое, научно-методическое обеспечение и т. п.) Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ |  |
|  |  |  | Принятие на уровне региона нормативного акта, определяющего (устанавливающего) изменения в: - НПФ ОУ, реализующих ФГОС - НСОТ педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС |  | Наличие доп. соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (в соотв. с приказом Мин.здрав. и социального развития РФ от 14 августа 2008 года, № 424н «Об утв. Рекомендаций по закл. трудового договора с работником ФБУ и его примерной форме» |  |
|  |  |  | Разработка дополнительно к федеральным требований в части минимальной оснащенности образовательного процесса |  |  |  |
|  | Подготовить финансово-экономическую базу введения Стандарта |  | Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа НПФ Внесение изменений в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях. Разработка (корректировка) нормативов финансирования ОУ, обеспечивающих реализацию ФГОС (методика расчета субвенций ОУ для обеспечения гарантий на получение бесплатного доступного общего образования) | Разработать локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; |  |  |
|  | Обеспечить организационные условия введения Стандарта |  | Создать организационную структуру управления на уровне субъекта РФ, координирующих и обеспечивающих деятельность по введению ФГОС Создать Координационный совет министерства по вопросам введения ФГОС и организовать его деятельность | Создать организационную структуру управления на уровне муниципалитета, координирующих и обеспечивающих деятельность по введению ФГОС | Создать организационную структуру управления на уровне ОУ, координирующих и обеспечивающих деятельность по введению ФГОС |  |
|  |  |  | Разработать основания мониторинга |  | Определить модель организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию внеурочной деятельности обучающихся (ориентированной на требования к результату образования) (например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей) ; |  |
|  | Осуществить подготовку педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС |  | Подготовить план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | Подготовить план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | Подготовить план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС |  |
|  |  |  |  | Подготовить план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Планирование методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС |  |
|  |  |  | Подготовить методические рекомендации по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Обеспечить информационное сопровождение введения Стандарта |  | Широкое информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Широкое информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Широкое информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты |  |
|  |  |  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования | Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования |  |
|  | Создать необходимые материально-технические условия для реализации Стандарта. |  |  |  |  |  |